## Sheet1
Module ID | Module | Sub-Module | Item Clasification | Bug No.(if inserted on Bugtracker) | Item Description | Notes | Time to be done | Time to test
1 | بيانات المدارس | إضافة معلومات/بيانات المدرسة | Bug | 5908 | في صفحة بيانات المدرسة عند الأدمن أو المرشد ، عند إضافة شعب للصفوف بسيناريو محدد (موضح في ال Bugtaracker) تحدث مشكلة في اللائحة المنسدلة لإختيار الشعبة
|  |  | Bug | 6045 | في صفحة معلومات المدرسة ، بعد الضغط على زر الرجوع يبقى النظام في نفس الصفحة | Assigned to Ahmad | Done
|  |  | CR / BO | ***** | إضافة تفرعات لصف الأول ثانوي (علمي ، أدبي ، صناعي ... إلخ ) |  | 30 Min
|  |  | CR / BO | ***** | إضافة صلاحية للمديرية بإضافة وتعديل جميع بيانات المدارس التابعة لها | Assigned to Ahmad | 2 Hours
|  |  | CR / BO | ***** | عمل Import لاخر تحديث لقائمة المدارس في المملكة |  | 3 Hours
|  | عرض معلومات المدارس لدى الأدمن | Bug | 5915 | في قائمة المعلومات المدارس لدى الأدمن ، عند اختيار عدد الأسطر للعرض (ALL) ، قائمة المدارس لا تظهر أي بيانات | Assigned to Ahmad | Done
2 | صفحة الجلسات | إنشاء الجلسات | Bug | ***** | بعد الدخول بالسنة الجديدة بشهر 1 ، لا يمكن إضافة جلسات لهذا الشهر ، حتى لو كانت الاستبانات للشهر الماضي (12) مسلّمة جميعها . |  | Done
|  | قائمة الجلسات المنشأة | Enhacement | 4925 | تعديل على كيفية ترتيب عرض الجلسات (المتراكمة للأشهر ) في القائمة ، بحيث يتم ترتيبهم حسب السنة ثم الشهر | Assigned to Ahmad | Done
|  | فلاتر البحث | Bug | ***** | فلتر البحث لعامود (عدد الاستبانات التي تم تسليمها) لا يعمل . | Assigned to Ahmad | Done
|  | Offline Form | CR / BO | ***** | منح المديرية صلاحية توفير Offline Form للمدارس ، مع بيان سبب حاجة المدرسة لهذه الخاصية |  | 3 hour
|  |  | CR / BO | ***** | إضافة زر طباعة على offline form | Assigned to Ahmad | Done
3 | الاستبانة | نموذج الاستبانة الورقي | CR / BO | ***** | توفير نموذج الاستبانة في النظام مع إمكانية طباعته |  | 2.5 Hour
|  | نص المقدمة للاستبانة | Bug | 6035 | ظهور نص مقدمة الاستبانة للمدارس الغير مختلطة لفترة قصيرة جدا ، لا تمكن المستخدم من قرائتها |  | 20 min
|  | Comment Box | Enhancement | 5945 | يظهر حقل التعليق (Comment Box) فقط عند اختيار زر { الآخرين } من الخيارات | Requires too much time to be done. | Not now
|  | نص الفقرات في حالة التأنيث | Bug | 5999 | الأسئلة الثانوية (الخيارات وال مرة ومرتين) لا تظهر بصيغة المؤنث إطلاقا في حال كان المتقدم للاستبانة أنثى |  | 30 min
4 | تقارير النظام | تبويبات التقارير | Enhancement | 4433 | when clicking on any one of the reports tab , the tab should shaded or marked or get a different style , To help the user to distinguish the selected report | Assigned to Ahmad | Done
5 | الخطة الإجرائية الشهرية | قائمة الخطط الاجرائية الشهرية | Enhacement | ***** | إزالة زر الحذف للخطط المنشأة (كل المستويات ؟ ) |  | 10 min
|  |  | CR | ***** | عند حساب المديرية ، استبدال زر الاجراء بزر ال Plan Preview |  | 1.5 Hour
|  | إنشاء الخطة / لائحة الفقرات | CR / BO | 5961 | بناءا على طلب الوزارة ، يجب أن يقوم النظام بإظهار أكثر 3 الفقرات (المجاب عليها ب نعم) تكرارا ؛ في جلسات الشهر الحالي ؛ بدلاً من 5 فقرات |  | 10 min
|  | ميزة البحث في اللوائح المنسدلة للفقرات وأسباب العنف | Bug | 5961 | هذه الميزة غير فعالة لقائمة الفقرات الأكثر تكرارا وقائمة أسباب العنف المضافة من قبل المرشد |  | Can't be determined! Must be checked from the code firstly.
|  | أسباب العنف | Question | ***** | هل يجب إظهار أسباب العنف ( المدخلة للشهر الماضي ) خلال الشهر الحالي ؟ | Must be Discussed with Business Owner. | Can't be determined!
|  |  | Bug | 6044 | أثناء انشاء الخطة الاجرائية الشهرية للمرشد ومحاولة اضافة سبب عنف جديد للفقرة ، فإنه عند الضغط على زر الرجوع في شاشة إضافة أسباب العنف فسيقوم النظام بفتح قائمة اسباب العنف لدى الأدمن |  | 3 Hour
|  |  | Bug | ***** | عند إضافة أسباب العنف في الخطة الشهرية وبقاء الصفحة مفتوحة لفترة من الزمن تصبح صفحة إضافة الاسباب بعرض كامل وليس POP-up
|  | إضافة الهدف الرئيسي للخطة | Enhancement | ***** | يجب أن يصبح حقل الهدف الرئيسي بعد إضافته معطلاً (Disabled) |  | 1 Hour
|  | إضافة الأهداف الفرعية للخطة | Enhancement | ***** | يظهر زر الحفظ للأهداف الفرعية قبل الضغط لأول مرة على زر إضافة هدف فرعي |  | 1.5 Hour
|  | Grids | Bug | ***** | All the searching Field in the grids of (الخطة الإجرائية الشهرية) are not active | Assigned to Ahmad | Done
|  |  | Bug (Design) | 5959 | طريقة عرض قائمة بيانات أسباب العنف والخطة في الخطة الاجرائية الشهرية (تعديل على عامود الإجراء) | Not now!
|  | Print the Plan preview | Bug | ***** | لا تتوفر خاصية الطباعة إلى PDF | Assigned to shahd | Can't be determined!
|  |  | Bug (Design) | ***** | تحسين نموذج الطباعة في إكسل (إضافة borders , aligment ) | Assigned to Ahmad | 2 Hours
6 | تقرير الإجراءات الشهري | قائمة التقارير الاجرائية الشهرية | Enhacement | ***** | إزالة زر الحذف للتقارير المنشأة (كل المستويات ؟ ) |  | 10 Min
|  | محتويات عرض التقرير | CR / BO | ***** | إضافة حقل مسؤول في تقرير الخطة الشهرية |  | 45 Min
|  | المرفقات | Enhancement | ***** | توفير خاصية حذف المرفقات التي تمت اضافتها خلال الفترة ما قبل تسليم التقرير |  | 2 Hours
|  |  | Enhancement | ***** | إزالة box إضافة المرفقات من نموذج التقرير بعد تسليمه ، بدلاً من إبقائه disabled | Not now
|  | الطباعة | CR / BO | ***** | توفير خاصية طباعة التقرير |  | 1 Hour.
7 | خطة قسم الارشاد | قائمة خطط قسم الإرشاد | Enhacement | ***** | إزالة زر الحذف للخطط المنشأة (كل المستويات ؟ ) |  | 10 min
|  |  | CR | ***** | عند حساب المديرية ، استبدال زر الاجراء بزر ال Plan Preview |  | 2 hours
|  | إنشاء خطة قسم ارشاد | CR | ***** | تعديل على Format سنة الخطط لتكون بالشكل التالي : 2018/2019 على سبيل المثال ، والتعديل على اسم الحقل ليصبح (العام الدراسي ) |  | 1 hour
|  | الأنشطة الرئيسية | CR / BO | ***** | بناءا على طلب الوزارة ، يجب أن لا يكون حقل مؤشر الإنجاز الفعلي Required لحفظ بيانات النشاط |  | 10 min
|  |  | CR / BO | ***** | إضافة حقول لاسماء الشركاء في خطة قسم الإرشاد |  | 45 min
|  | Print the Plan preview | Bug | ***** | لا تتوفر خاصية الطباعة إلى PDF | Assigned to shahd. | Can't b determined
|  |  | Bug (Design) | ***** | تحسين نموذج الطباعة في إكسل (إضافة boarders , aligment ) | Assigned to Ahmad | 1 hour
8 | تقريرقسم الإرشاد | قائمة تقارير قسم الإرشاد | Enhacement | ***** | إزالة زر الحذف للتقارير المنشأة (كل المستويات ؟ ) |  | 10 min
|  | المرفقات | Enhancement | ***** | توفير خاصية حذف المرفقات التي تمت اضافتها خلال الفترة ما قبل تسليم التقرير |  | 2 hour
|  |  | Enhancement | ***** | إزالة box إضافة المرفقات من نموذج التقرير بعد تسليمه ، بدلاً من إبقائه disabled | Not now
|  | الطباعة | CR / BO | ***** | توفير خاصية طباعة التقرير | Assigned to ahmad | 1 hour
9 | تسجيل الخروج من النظام | خيارات زر تسجيل الخروج | CR / BO | ***** | عند الضغط على زر الخروج ، إضافة زر عند الضغط عليه يمكنه من الذهاب مباشرة الى صفحة إدخال رمز الجلسة للتقدم للاستبانة | Can't be done, it's not Logic!!!
10 | Technical Bugs | Testing issue | ***** | ***** | تحدث أحيانا اختلافات في Design النظام ما بين تصفح النظام من جهاز السيرفر الخاص بالوزارة وبين تصفح النظام من خلال جهاز آخر لديه Access على النظام الموجود على السيرفر (أجهزة المستخدمين/الموظفين) | Assigned to shahd. | Can't betermined, but it is a priority and must be done today.
|  | Libraries | Bug | ***** | يوجد مشكلة في المكتبات المحملة على السيرفر
11 | Dashboard |  | CR / BO | ***** | يجب عرض محتويات الداشبورد لدى المديرية بعد اكتمال جميع الجلسات في مدرسة واحدة على الأقل حتى لو كانت هناك جلسات غير مكتملة في مدارس أخرى في نفس المديرية |  | 1 hour
|  |  | Bug | ***** | فلتر الداشبورد الرئيسي غير فعال |  | 4 hour
|  |  | CR / BO | ***** | إضافة رسم بياني يقوم باحتساب نسب العنف للذكور والاناث بشكل عام ثم يتم تفصيل ذلك ب Drill- down حسب أنواع العنف (تنمر ، تنمر جسدي ، ...إلخ ) بحيث يظهر للمديرية والوزارة ومركز الملكة رانيا |  | Done
|  |  | CR / BO | ***** | رسم بياني يوضح أعلى خمس مدارس بأعلى نسب عنف لأنواع العنف التالية (تنمر ، تنمر جسدي ، تنمر لفظي ، تنمر إلكتروني ، عنف جنسي ، تخريب ممتلكات) وأقل خمس مدارس بأقل نسب عنف لأنواع العنف المذكورة سابقا |  | 4 hours
|  |  | CR / BO | ***** | رسم بياني يبين نسب العنف حسب أنواعه |  | Done
|  |  | CR / BO | ***** | رسم بياني يبين نسب العنف حسب فئة المعنف |  | Done
|  |  | CR / BO | ***** | تعديل عنوان الرسم البياني (عدد الطلاب) في لوحة القيادة ل (عدد طلاب المدرسة الكلي) عند الدخول بحساب مدرسة |  | 30 min